Prestation domaine Antananarivo VIlle

Ci-dessous mes observations sur le rapport M3 :

* Page 5 à 7 Faits marquants, catalogues des erreurs et anomalies sur le saisi :
  + **P**erturbations causées par les visites fréquentes de personnel et d'entités extérieures : ces visites (qui n’interrompent vas vos travaux) ne devraient en aucun cas des perturbations quelques soient le nombre car il s’agit d’une activité courante pour cette prestation.
  + Vous devriez nous informer immédiatement dès que vous rencontreriez toutes observations ou remarques concernant le logiciel LISOM ou lors des traitements en traçant dans le modèle de fichier ci-joint (MODELY\_PRESTATAIRE SUIVI TITRE FONCIER .xlsx) envoyé par e-mail auparavant pour le suivi car il y toujours de solutions. Même remarque pour les catalogues des erreurs et anomalies (sauf pour les Non inscrit), seul le titre « 39086A » nous est communiqué, le reste n’a pas été communiqué alors qu’il devrait tous être résolus.
* Page 9 Annexe, étant donné qu’il s’agit d’un rapport mensuel, veuillez remplacer les données hebdomadaires Semaine (29/07/2024 au 02/08/2024) et semaine S-1 par les mois respectifs M (01/07/2024 au 31/07/2024) et M-1
* Toujours dans l’annexe, merci de lister tous les titres fonciers traités pour le mois 01/07/2024 au 31/07/2024 suivant le modèle hebdomadaire dans le 2ème onglet. Il en est de même de tous les titres traités depuis la prestation. Cette dernière (début prestation jusque fin de juin) peut être envoyé ultérieurement sauf s’il a été déjà intégré dans le rapport M2 suivant notre observation.
* Vous devriez augmenter votre rythme car l’objectif prévu mensuel est loin d’être atteint (12%) environ.